DUGNADSPLAN FOR VEDLIKEHOLD AV LÅNA PÅ KLEMETSAUNET

5-ÅRSPLAN  2018-2022								           REV.: februar 2019

|  | TILTAK Utgangspunkt: Tilstandsrapport Låna Birgitta Odén Rev. 10.3. 2018. Befaringrapport Bente Egeland 16.5 2018. | FRAMDRIFT | DUGNAD ANTATT BEHOV | DUGNAD UTFØRT PR. 2018 | MIDLER BUDSJETT | MERKNAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grunnmur / fundamenter, syllstokk og lafting i østre del. Til og med syllstokk under inngangsdør. Kjellernedgang Omlegging trapp | 2018 | 20 timer | 20 timer Oppfølging og befaringer | Kr. 307.000,- Kr. 12.000,- | Tilskudd fra kommunen Utført av Syllstokken og Bakken / Magnussen Egne midler (bevilget 2018) |
| 2 | Yttervegger Reparasjon av panel Grunnmurer | 2020-2022 | 150 timer |  | Kr. 7.000,- | Egne midler |
| 3 | Inngangsdør | 2018-2020 | 20 timer |  |  |  |
| 4 | Restaurering av vinduer med omramming 12 stk + portal, hoveddør | 2018-2020 | 180 timer | 40 timer | Kr. 12.000,- | Egne midler 2 vinduer ferdig 1 vindu under arbeid 3 vinduer malt |
| 5 | Takrenner Rense / reparere | 2018-2019 | 15 timer | 5 timer | Kr. 2.000,- | Egne midler |
| 6 | Bislag / tilbygg | Egen vurdering senere |  | 3 timer |  | Presenning på tak. Riving ikke ønsket av Byantikvar |
| 7 | Rensing langs fasade Fjerne uønsket vegetasjon | 2018 | 10 timer | 10 timer |  | Utført |
| 8 | Rydding og rensing av kjeller | 2018 | 10 timer | 10 timer |  | Utført |
| 9 | Golvlister kafe Re- montere | 2019 | 10 timer |  |  |  |
|  | SUM |  | 415 timer | 87 timer |  |  |

PRIORITERING:

Viktigst å prioritere i 2019 og 2020 er reparasjon av omramming vinduer,- vannbord /overstykke og panel over vinduene og dørportalen. Reparasjon / forlenging av taknedløpene.  Golvlister i kafe.

Sum  estmberte dugnadstimer totalt er ca. 415 timer for årene 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022.

Det tilsvarer ca. 80 timer pr. År.			            Dugnadsinnsats  pr. 2018 var ca. 87 timer.

Birgitta Odén / Svein Skibnes